2025

Association des propriétaires du Lac Souris

APLS

13/11/2025

Plan directeur

Version 2025 : Novembre 2025

MISSION DE L’APLS

- Promouvoir et défendre les intérêts des propriétaires fonciers membres de l’APLS; et

- Promouvoir et défendre le maintien et l’amélioration des conditions environnementales du Lac Souris.

- Rendre accessible le maximum de renseignements et de publications pour supporter les riverains à défendre leurs droits et respecter leurs obligations

- Promouvoir le sentiment d’appartenance.

Valeurs de l’APLS

- Les valeurs de l’APLS sont :

    - Respect : Agir de manière respectueuse de l’environnement et des riverains

    - Engagement : Représenter les intérêts des riverains, défendre leurs postions

    - Action : Agir en accord avec notre mission et développer un sentiment d’appartenance

    - Intégrité : Porter action en accord avec la mission en tant qu’association ou membre du conseil d’administration

    - Protection : assurer la sécurité de nos membres et de son environnement

| AXE 1 ENVIRONNEMENT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description | Responsable | Échéancier | Explications |
| - Compléter le plan de développement En environnement (PDE) | Comité environnement | En continu 2025 | En continu Document remis par Jean Vallières |
| - Organiser une journée environnement Inauguration pancarte lavage de bateau Distribution de pamphlets sur l’environnement Si la station de lavage est ouverte | Comité environnement Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc banderiveraine.org et autres | Septembre 2025 | Mémo transmis à tous les membres pour annoncer la station de lavage le 11 septembre 2025. À transmettre dans le Souricier 2026 |
| - Inspection du barrage : appel d’offres | Comité environnement | Été 2025 | Appel d’offre transmise auprès de 4 firmes d’ingénieur Contrat accordé au Groupe ABS. Inspection le 15 août Remise du rapport octobre 2025 |
| - Distribuer des capsules sur environnement sur Facebook et banque de courriels | Responsables du Facebook et banque de courriel | Printemps et Été 2025 | Article sur les quais dans le Souricier, tests d’eau |
| - Inspection des bandes riveraines | Municipalité St-Mathieu-du-Parc, Saint-Élie | Été 2025 | Les inspections secteur Saint-Mathieu-du-Parc se sont déroulées au cours de l’été. Projet complété. Annonce similaire secteur St-Élie : inspection aléatoire du côté de St-Élie Suivi à faire avec les municipalités |
| - Faire la promotion et démonstration de la station de lavage de bateau | Comité communication : Souricier, | Été 2025 | Document transmis à la ville de St-Mathieu pour révision du règlement. Règlement 2025-06 adopté par la municipalité de St-Mathieu |
| SÉCURITÉ NAUTIQUE |  |  |  |
| - Intervention ou formation de la police 2 fois à l’été Ou programme de vérification des bateaux | Comité environnement | Été 2025 | Contact avec Escadrille canadienne de plaisance pour cours sur la sécurité nautique et inspection des bateaux Sondage négatif : abandon de l’activité Présence de la SQ le 16 août 2025. Envois des rappels aux membres Contact avec la SQ en octobre 2025 mise à jour plan d’urgence |
| - Poursuivre la promotion des documents sur la sécurité nautique | Comité environnement Responsables du Facebook et banque de courriel, Souricier | Mars à sept. 2025 | Article préparé dans le Souricier 2025 Rappel sur la page Facebook en juin 2025 |
| SÉCURITÉ CIVILE |  |  |  |
| - Voir avec les municipalités pour la mise à jour d’un plan de sécurité civile en cas d’urgence | Responsable de la sécurité civile Municipalité Regroupement des lacs | À déterminer | Développement à venir Article dans le Souricier |
| AXE 2 COMMUNICATION |  |  |  |
| Description | Responsable | Échéancier | Explications |
| - Production édition Souricier 40 e anniversaire | Comité communication | Printemps 2025 | Compléter en mars 2025, envois personnalisés et par la poste 315 Souriciers imprimés |
| - Installer des boîtes de distributions de pamphlets sur l’environnement ou autre | Comité communication | À évaluer | Action à annuler |
| - Continuer en continu parution sur Facebook, WEB | Comité communication |  | Environ 4 parutions par mois sur facebook. |
| - Implantation d’une infolettre au besoin avec YAPLA | Comité communication | À évaluer | À analyser |
| - Explorer la possibilité d’intégrer le site web sur la plate-forme Yapla |  | À évaluer | À analyser |
| AXE 3 SERVICES AUX MEMBRES |  |  |  |
| Description; Responsable; Échéancier; Explications. - Publiciser les activités offertes dans le milieu (Ste-Elie et St-Mathieu); Comité service aux membres; En continu 2025; Articles dans Souricier 2025 Activité distribution arbre et compost. - Entretenir des sentiers de marche (côté de la rive) ou de patin si la température le permet et de ski de fond (côté lac).; Comité service aux membres; Hiver 2025; 10 bénévoles. Sentier très bien entretenu jusqu’à mi-mars. - Organiser une journée plein-air sur le lac.; Comité service aux membres,; Hiver 2025; 22 février-Participation environ 85 personnes- Démonstration de vélos. - Démonstration de planche électrique; Comité service aux membres; Août 2025; Réalisé le 3 août 2025. - Ensemencement des poissons au débarcadère; Comité service aux membres,; Printemps 2025; Réalisé le 26 mai 2025 Bénévoles. - Organiser une activité d’été Pêche aux crapets ou une journée familiale; Comité service aux membres Bénévoles; Été 2025; 14 juin Bénévoles nécessaires 79 enfants inscrits. - Organiser une sortie en vélo électrique et vélo de St-Mathieu à St-Élie; Comité service aux membres; Aout-septembre 2025; À annuler. - Organiser un souper thématique au centre communautaire; Comité service aux membres; Octobre 2025; Bénévoles nécessaires pour réaliser le tout À annuler. - Réserver un 5 à 7 à Bicolline; Comité service aux membres; Novembre 2025; Activité 10 avril 55 participants Activité novembre 2025 remplace par Brunch de Noël décembre 2025. AXE 4 MEMBERSHIP. Description; Responsable; Échéancier; Explications. - Assurer une campagne dynamique de recrutement des membres avec des rappels (Yapla); Comité membership; En continu 2025; 2 rappels à ce jour.. - Impliquer les administrateurs pour un membership optimal; Comité membership; En continu; Implication des représentants de secteurs Liste à jour remise en date du 4 mai 2025. - Planifier et développer un moyen de rejoindre les non-membres; Comité membership; En continu; Envoi en préparation Voir pour accroche porte ??? Acquisition accroche porte. À distribuer aux Non membres en novembres 2025. - Susciter la participation des membres à l’AGA; Comité membership; Juin 2025; Affiches dans les 2 tableaux Facebook et site web. - Révision la trousse du nouvel arrivant; Suivi à faire auprès de jean Vallières.. |
| AUTRES DOSSIERS |  |  |  |
| Description; Responsable; Échéancier; Explications. - Demande de lettres patentes supplémentaires; CA; 2025; Documents transmis en janvier 2025 au registre des entreprises Lettres patentes reçues 27 février 2025. - Compléter dossier classification et intégrer sur one drive; Président et trésorière; 2025; Classement complété, à transférer sur one drive. - Préparer des clés pour administrateurs arrivants et revoir l’applications de politiques internes; Président et trésorière; 2025; À faire en juin 2025 Pas nécessaire pas de nouveaux membres À préparer pour les 2 nouveaux membres en novembre. - Recrutement membres au CA; CA; Continu 2025; Suivi à faire en avril lors de la prochaine réunion 2 nouveaux membres sur le CA 275 membres renouvelés à ce jour.. - Procéder à des demandes de subventions et commanditaires; CA; En continu 2025; Réponse subvention S-Élie : 2 000 $ Reçu en juin Demande préparée fin octobre 2025. - Faire un suivi du paysage humanisé et chalets locatifs; CA; Documents de la municipalité transmis à tous les membres de St-Mathieu Annonce de la réunion du 1 mai. |

COMPOSITION DES COMITÉS

| AXE 1 | AXE 2 | AXE 3 | AXE 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENVIRONNEMENT | COMMUNICATION | SERVICES AUX MEMBRES | MEMBERSHIP ET FINANCES |
| MEMBRES ADMINISTRATEURS DU COMITÉ |  |  |  |
| - Sylvie Tessier - Yves Hudon | - Claudie Lacasse Dubé, resp. - André Boucher - Jocelyne Béliveau | - Lyne Dubé, resp. - Stéphanie St-Pierre - Yves Hudon | - Suzanne Dufresne, resp. - Jocelyne Béliveau |
| BÉNÉVOLES |  |  |  |
| - Claude Frigon - Daniel Frigon - Jean Vallières - Pierre Boisvert |  | - Brigitte Bourdages - Christian Lacasse - Alexandre Trahan - Martin Bourdon - Michel Lambert - Daniel Frigon - Pierre Boisvert - Ginette Diamond - Claude Bourassa | - Hélène Lapointe - Représentants de secteur |
| MEMBRE D’OFFICE COMITÉ EXÉCUTIF |  |  |  |
| - Michel Deveault | - Vacant | - Claudie Lacasse Dubé | - Suzanne Dufresne |